## Hoja2
PROYECTO | FECHA ESTIMADA DE ENTREGA | GERENTE | ESTADO DE COMPRA | OC | SUN2000-330KTL-H1 | SUN2000-40KTL-M3 | SUN2000 50KTL-M3 | SMARTLOGGER3000A01AU | IVA | TRANSPORTE | TOTAL POR OC
Evolti 2 | 2026-10-16 | Jeancarlo Moncayo | Listo para despacho | 3907 | 84600000 |  |  |  |  | 1270000 | 85870000
Arturo | 2026-11-03 | Elkin Polo | Listo para despacho | PENDIENTE OC | 84600000 | 9006000 | 9640000 | 1720000 | 326800 | 0 | 105292800
Gamma 2 | 2026-11-03 | Elkin Polo | Nueva Reserva | PENDIENTE OC | 84600000 | 9006000 | 9640000 | 1720000 | 326800 | 0 | 105292800
Sigma 1 | 2026-11-03 | Jeancarlo Moncayo | Nueva Reserva | PENDIENTE OC | 84600000 | 9006000 | 9640000 | 1720000 | 326800 | 0 | 105292800
Sigma 2 | 2026-11-03 | Jeancarlo Moncayo | Nueva Reserva | PENDIENTE OC | 84600000 | 9006000 | 9640000 | 1720000 | 326800 | 0 | 105292800
Delta 5 (Piendaroma 2) | 2026-11-13 | Stefanya lasso | Listo para despacho | PENDIENTE OC | 84600000 | 9006000 | 9640000 | 1720000 | 326800 | 0 | 105292800
Virox | 2026-11-16 | Jeancarlo Moncayo | Nueva Reserva | PENDIENTE OC | 84600000 | 9006000 | 9640000 | 1720000 | 326800 | 0 | 105292800
Altair 1 | 2026-12-03 | Stefanya lasso | Nueva Reserva | PENDIENTE OC | 84600000 | 9006000 | 9640000 | 1720000 | 326800 | 0 | 105292800
Altair 2 | 2026-12-03 | Stefanya lasso | Nueva Reserva | PENDIENTE OC | 84600000 | 9006000 | 9640000 | 1720000 | 326800 | 0 | 105292800
Axis 2 | 2027-01-15 | Stefanya lasso | Nueva Reserva | PENDIENTE OC | 84600000 | 9006000 | 9640000 | 1720000 | 326800 | 0 | 105292800
Altair 3 | 2027-01-15 | Stefanya lasso | Nueva Reserva | PENDIENTE OC | 84600000 | 9006000 | 9640000 | 1720000 | 326800 | 0 | 105292800
Gamma 3 | 2027-01-15 | Elkin Polo | Nueva Reserva | PENDIENTE OC | 84600000 | 9006000 | 9640000 | 1720000 | 326800 | 0 | 105292800
Gamma 4 | 2027-01-15 | Elkin Polo | Nueva Reserva | PENDIENTE OC | 84600000 | 9006000 | 9640000 | 1720000 | 326800 | 0 | 105292800
Formosa 1 | 2027-01-15 | Stefanya lasso | Nueva Reserva | PENDIENTE OC | 84600000 | 9006000 | 9640000 | 1720000 | 326800 | 0 | 105292800
Formosa 2 | 2027-01-15 | Stefanya lasso | Nueva Reserva | PENDIENTE OC | 84600000 | 9006000 | 9640000 | 1720000 | 326800 | 0 | 105292800
Formosa 3 | 2027-01-15 | Stefanya lasso | Nueva Reserva | PENDIENTE OC | 84600000 | 9006000 | 9640000 | 1720000 | 326800 | 0 | 105292800
1665262000