## Resumen
EVOLTI · INFORME DE COMPRAS
PROYECTO POLARIS 4 — MINIGRANJAS
Tipo de proyecto: Mini Granjas · Exportación de órdenes de compra
Periodo: 2025-10-01 a 2026-08-25 · Generado: 2026-09-21 · Moneda: COP · Cifras calculadas con fórmulas sobre la hoja Detalle
TOTALES DEL PROYECTO
VALOR TOTAL (sin IVA)
IVA
TOTAL CON IVA
INDICADORES
Órdenes de compra (No OC únicas) |  | 106
Líneas de ítem / compras
Proveedores distintos |  | 33
Categorías (Grupos) |  | 15
GASTO DE OBRA vs ADMINISTRATIVO
Concepto | Valor sin IVA | IVA | Total con IVA
Gasto de obra
Gasto administrativo
TOTAL

## Por categoría
GASTO POR CATEGORÍA (GRUPO Y SUBGRUPO)
Cada grupo se abre en sus subgrupos. Los valores son fórmulas SUMAR.SI.CONJUNTO sobre la hoja Detalle.
Grupo | Subgrupo | Valor sin IVA | IVA | Total con IVA | % del total | _grupo | _valor
Servicio
Cerramiento Perimetral
Preparativos Previos Inicio De Obras
Set (Electrico)Servicio
Logística Viáticos
Set (Civil) Servicio
Descargues
Baños Portátiles
Upme
Transportes
Retie
(Sin Subgrupo)
C. Estructura Solar
(Sin Subgrupo)
Set (Electrico) Suministro
(Sin Subgrupo)
Set (Electrico)Servicio
C. Inversores
(Sin Subgrupo)
C. Material Micropilotaje
(Sin Subgrupo)
Set (Civil) Suministro
Set (Civil) Servicio
(Sin Subgrupo)
Cajas De Paso
(Sin Subgrupo)
Transportes
Montaje Eléctrico
Set (Electrico)Servicio
(Sin Subgrupo)
Gastos Administrativos
Logística Viáticos
C. Canalizaciones
(Sin Subgrupo)
Instalación De Tuberías Ac, Dc Y Tierra
Armado Mesas Fv
(Sin Subgrupo)
9-Legalización
9.1 -Retie Gd
C. Cableado Ac
(Sin Subgrupo)
C. Cableado Dc
(Sin Subgrupo)
C. Cableado Tierra
(Sin Subgrupo)
TOTAL |  |  |  |  | 100%

## Por tipo de ítem
¿QUÉ SE COMPRÓ? — CATEGORIZACIÓN DE ÍTEMS
Los ítems se agrupan por tipo (transformadores, medidores, inversores, cable, etc.). Se muestra la cantidad total y el valor. Cantidades y valores son fórmulas sobre la hoja Detalle.
RESUMEN POR CATEGORÍA
Categoría de ítem | Cant. total | Valor sin IVA | IVA | Total con IVA | % del total
Estructura y soportería solar
Cerramiento perimetral
Obra civil (concreto, agregados)
Inversores
Cableado y conductores
Servicios de obra e ingeniería
Alquiler de maquinaria y equipos
RETIE / Legalización / Medición
Viáticos - Alimentación
Fletes y transporte de carga
Viáticos - Hospedaje
Canalización y tubería
Transformadores y celdas
Baños y sanitarios portátiles
Otros / sin clasificar
Monitoreo y comunicaciones
Viáticos - Transporte
Medidores
Puesta a tierra
Impermeabilización y acabados
Cajas de paso y accesorios
Servicios de instalación y montaje
SST y exámenes médicos
Micropilotaje
EPP (dotación y seguridad)
Tableros y protecciones
TOTAL |  |  |  |  | 100%
DETALLE DE ÍTEMS POR CATEGORÍA
Aquí se ve, por ejemplo, cuántos transformadores, medidores o inversores consumió el proyecto.
Categoría / Ítem | Cant. | Valor sin IVA | IVA | Total con IVA
Estructura y soportería solar
ESTRUCTURA SOLAR TIPO GRANJA - TIPO DE MESA 2PV14 PARA 28 PANELES - UND
SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO SUBESTACION. MATERIALES: 6 COLUMNAS EN TUBO CUADRADO 100 X 100 EN 4MM, 3 VIGAS EN TUBO RECTANGULAR DE 100 X 50 EN 2 MM, CORREAS EN PHR 120 X 60 EN 1.5 MM, RIDIGIZADORES EN PLATINA DE 3/4 X 3 /16, CANAL EN - UND
SUMINISTRO DE MARCOS METÁLICOS DE 1.40X1.40 MTS EN ANGULO DE 1 1/2X3/16" - UND
SUMINISTRO DE TAPAS PARA CÁRCAMOS. CUARTO ELÉCTRICO. EN ANGULO DE 1 1/4X1/8" Y LAMINA ALFAJOR DE 2.5MM, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE. - UND
SUPERBOARD ESTANDAR 1220X2440X6MM (DP) UND SUPERBOAR - UND
PERFIL RECTANGULAR DE 2"X1" X 6M CAL 18 - UND
PLATINA DE 35CMX35CMX1CM - UND
RIEL CHANNEL 4X2 RANURADO 3M - UND
MINIBREAKER BIPOLAR PARA RIEL 6AMP SIEMENS - UND
VIGUETA PARA SUPERBOARD DE 1 1/2" X3/4" CALIBRE 40 - UND
MINIBREAKER MONOPOLAR PARA RIEL 6AMP SIEMENS - UND
Cerramiento perimetral
CERRAMIENTO PERIMETRAL - UND
SUMINISTRO DE PORTON METALICO MEDIDAS DE 2.38 MT x 2.40 MT. EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, EN DOS HOJAS Y CON CHAPA ANTIPANICO. - UND
SUMINISTRO DE PORTON METALICO DE 2 MT x 2.40 MT EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 EN 2 HOJAS Y CON CHAPA ANTIPANICO. - UND
Obra civil (concreto, agregados)
CEMENTO GRIS X BULTO - UND
CRUDO DE RÍO X M3 - M3
TRITURADO 3/4 - M3
RECEBO - M3
ARENA DE RIO METRO CUBICO - UND
CEMENTO BLANCO X KG - UND
TRITURADO FINO METRO CUBICO - UND
CHIPA DE ACERO 3/8 CORRUGADA - UND
VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCIÓN 1/2" X 6M - UND
LADRILLO COMUN 9.5 X 11 X 21 CM - UND
ARENA X M3 - UND
VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCIÓN 3/8" X 6M - UND
TABLA ORDINARIA - UND
MALLA ELECTROSOLDADA 6MM - UND
SUB BASE GRANULAR X M3 - M3
ARENA DE TRITURACIÓN - M3
CHIPA DE ACERO 1/4 CORRUGADA - KILO
DISCO PARA CORTE DE CONCRETO EN EJE 7/8" (DIAMETRO 7") - UND
Inversores
HUAWEI SIN2000 - 330 KTL - H1 (INVERSOR) - UND
HUAWEI SUN2000 - 50 KTL - M3 (INVERSOR) - UND
HUAWEI SUN2000 - 40 KTL - M3 (INVERSOR) - UND
SUMINISTRO DE SOPORTES INVERSORES EXTERNOS EN TUBO DE 100X100-1.5MM - UND
SUMINISTRO DE SOPORTES INVERSORES INTERNOS EN TUBO DE 3X1 1/2" CAL. 16 - UND
SUMINISTRO DE PLATINAS BASE PARA SOPORTES DE INVERSORES EXTERIORES DE 0.15X0.15 MTS CAL. 1/4" - UND
Cableado y conductores
CABLE SOLAR 4mm NEGRO (PROCABLES) 1014-31399000601C - UND
CABLE CU 500KCMIL CENTELFLEX (253mm²) 6/1kV - UND
CABLE CU DESNUDO 1/0 AWG 19H - UND
CABLE CU 1/0 AWG X METRO - UND
CABLE SIETE HILOS CU 6 NEGRO X METRO - UND
BORNA 500 MCM TERMINAL BIMETALICA - CILES - UND
CABLE AL 1/0 X METRO - UND
TERMINAL PREMOLDEADO 15KV INTERIOR 3-3/0 REF 5623K QTII (PRO 2-4/0) (CEN 2-3/0)3M - UND
TERMINAL PREMOLDEADO 15KV EXTERIOR 2-4/0 REF 5633K QTII (PRO 2-4/0) (CEN 2-4/0) 3M - UND
BORNA 500 MCM TERMINAL 1/H 31067 3M - UND
CONECTOR MC4 EN JUEGO - UND
BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA SEMIPESADA 15 BARROTES 50 X 8 X 24 MT GALV/CALIENTE - GALCO - UND
CABLE CU 12 NEGRO THHN/THWN AISLA NYLON (PROCABLES-BOBINA) 1002- 3135308100-001B - UND
ALAMBRE DE AMARRE X KG - UND
CONECTOR RECTO DE CORAZA 3" - UND
BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA 20X8X2.401305-CM GALVANIZADA - UND
CORAZA AMERICANA 2" - UND
MARCADOR P/MULTICONDUCTORES 500 DEXSON 2103-DXN2601I - UND
MOLDE EN T 1/0-1/0 CABLE - CABLE - GROUNDING - UND
CABLE AL 2 AWG X METRO - UND
CABLE UTP CAT 6 INTERIOR LSZH GRIS X 1000 MTS EVSOLUTIONS - UND
CONECTOR RECTO DE CORAZA 2" - UND
CABLE VEHICULAR CU 16 NEGRO X METRO - UND
BORNA 6 AWG TERMINAL 1/H T/AMERICANO - UND
UNION BANDEJA PORTACABLE GALVANIZADA - UND
CONECTOR BIMETALUCO 1 PERNO 6-2-0 1021B - UND
BORNA 1/0 TERMINAL BIMETALICA - CILES - UND
BORNERA 2 AWG BIMETÁLICA CILES PALA ANGOSTA - UND
BORNA 1/0 AWG TERMINAL 1/H T/AMERICANO - UND
CABLE CU ENCAUCHETADO 3X12 AWG 600V - UND
BORNA 2 AWG TERMINAL BIMETALICA - CILES - UND
CORAZA AMERICANA 3/4" METRO - METRO
TERMINAL TIPO FERRUL 10 AWG - UND
CONECTOR RECTO DE CORAZA 3/4" - UND
TERMINAL ANILLO AMARILLO 12-10 AWG 1/4 - UND
Servicios de obra e ingeniería
CONSTRUCCIÓN SET CIVIL - UND
SERVICIO DE COMISIONAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENERGIZACIÓN - UND
TRANSPORTE Y REMOCIÓN DE MATERIAL - UND
CORTE EN ACRILICO - UND
Alquiler de maquinaria y equipos
ALQUILER RETROEXCAVADORA - UND
ALQUILER MEZCLADORA X DÍA - UND
RETIE / Legalización / Medición
CERTIFICADO RETIE - UND
CERTIFICADO UPME - UND
PRUEBAS DE RUTINA EN SITIO A SISTEMAS DE MEDICION NIVEL 2 PARA TC´s Y TP´s - UND
CERTIFICACION DE FRONTERA COMERCIAL - UND
SUMINISTRO DE MARCOS METALICOS DE 1.10mX 1.10 m PARA CAJA DE INSPECCION EN ANGULO DE ½ X 3/16, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE - UND
SUMINISTRO DE MARCOS METÁLICOS PARA CAJA DE INSPECCIÓN , PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO, GROSOR: ÁNGULO 1 1/2X3/16" CON DIMENSIONES: ANCHO: 1.5 M Y LARGO: 1.7 M - UND
SUMINISTRO DE TAPAS METÁLICAS PARA CAJA DE INSPECCIÓN EN LÁMINA ALFAJOR DE 2.5 MM, ÁNGULO DE 1 ½ X 3/16", PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE. DIMENSIONES: ANCHO: 1.5M Y LARGO: 1.5M - UND
CAJA REGISTRO DE INSPECCION PLASTICA CON TAPA - 30X30 CM 2002-30X30CM - UND
SUMINISTRO DE TAPAS METALICAS DE 1.10m X1.10m PARA CAJA DE INSPECCION EN LAMINA ALFAJOR 2.5mm Y ANGULO DE ½ - UND
SUMINISTRO DE TAPAS METÁLICAS DE PARA CAJA DE INSPECCIÓN EN LÁMINA ALFAJOR DE 2.5 MM, ÁNGULO DE 1 ½ X 3/16", PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE. DIMENSIONES: ANCHO: 1.5M Y LARGO: 1.7M - UND
SUMINISTRO DE TAPA METÁLICA DE 0.25 X 0.28 MTS PARA CAJA DE INSPECCIÓN EN LÁMINA ALFAJOR DE 2.5MM, ANGULO DE 1 1/2X3/16, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE. - UND
SUMINISTRO DE MARCOS METÁLICOS PARA CAJA DE INSPECCIÓN , PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE NEGRO EN ÁNGULO 1 1/2X3/16" CON DIMENSIONES: ANCHO: 1.5 M - LARGO: 1.5 M - UND
Viáticos - Alimentación
SERVICIO DE RESTAURANTE - UND
SERVICIO DE COMEDOR / RESTAURANTE - UND
Fletes y transporte de carga
MONTACARGAS - UND
DESCARGUE E INSTALACION DE CELDAS PARA TRANSFORMADORES MAS SERVICIO DE GRUA - UND
FLETE - UND
Viáticos - Hospedaje
SERVICIO DE HOTEL - UND
Canalización y tubería
DUCTO 4" TDP 6MT CORRUGADO - TUBOSA - UND
TUBO 36” CONCRETO X 1M - UND
DUCTO 3" TDP 6MT CORRUGADO TUBOSA - UND
CANALETA METALICA 30X10 CM X 240 M TORNILLO S/D PREGALVANIZADA Y PINTADA - GALCO - UND
TUBO 1" PVC COUNDUIT 3 MTS 1302-160905 - UND
CANALETA METALICA 20X10 CM X 240 M TORNILLO S/D PREGALVANIZADA Y PINTADA - GALCO 27-CMTTGP2010 - UND
CANAL ESTRUCTURADO 4X2 (7/8"x 1 5/8") RANURADO 300M CALIBRE 14 G/C - GALCO - UND
TUBO IMC 4" X 3M - UND
CURVA 3" PVC NACIONAL CONDUIT (90° / 1 CAMPANA) - TUBOSA/IMEC 1301-160813 - UND
TUBO 1" IMC GALV 3MTS 1301-160693 - UND
TUBO 3/4" EMT 3MTS S/UNION - UND
ADAPTADOR 3" PVC TERMINAL CAMPANA - UND
CURVA HORIZONTAL 90° PARA BANDEJA TIPO ESCALERA 20CMX8CM - UND
CURVA 4" PVC NACIONAL CONDUIT (90° - 1 CAMPANA) - TUBOSA/IMEC - UND
ADAPTADOR 4" PVC TERMINAL CAMPANA - UND
CURVA VERTICAL EXTERIOR 90° BANDEJA SEMIPESADA 50x8cms GALVANIZADA - GALCO - UND
CURVA VERTICAL EXTERNA 90° BANDEJA SEMIPESADA 20x8 CM GALVANIZADA – GALCO - UND
TUBO 1/2" EMT 3MTS S/UNION - UND
LAMPARA T8 1,20 MTS DOBLE TUBO LED 2X18W - UND
ADAPTADOR 3" EMT ACERO E.V - UND
ADAPTADOR 4"EMT - UND
CURVA 1" PVC NACIONAL CONDUIT (90°/1 CAMPANA)- TUBOSA/IMEC 1302-160807 - UND
ADAPTADOR 2" EMT - UND
ADAPTADOR 3/4" EMT - UND
CURVA 3/4" EMT E.V SOLUTIONS - UND
ADAPTADOR 1/2"EMT - UND
ADAPTADOR 1" PVC - UND
CURVA 1/2"EMT RANGO LARGO - UND
Transformadores y celdas
CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO DE 1250 KVA CLASE H 13.2KV - UND
Baños y sanitarios portátiles
ALQUILER DE BAÑO PORTATIL - UND
ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL - UND
Otros / sin clasificar
SOLDADURA 90 GRAMOS - GROUNDING - UND
GUADUA MADERA - UND
LISTON DE MADERA 4 X 8 X 300 CM - UND
POLISOMBRA NEGRA AL 80% X 4.00 MTS - UND
EXTINTOR TIPO CO2 CLASE BC X 10LB (ACERO) - UND
LISTON DE MADERA 4 X 4 X 300 CM - UND
CINTA AUTOFUNDENTE (W963 PLYMOUTH) 1907-2117 - UND
PINZA PARA MOLDE UNIVERSAL - GROUNDING - UND
MOLDE EN X 1/0-1/0 - GROUNDING - UND
MOLDE EN T 1/0-VAR 5/8 - GROUNDING - UND
ESPIRAL 3/4" - UND
LED EMERGENCIA R1 (SYLVANIA) - UND
PRENSAESTOPA 3/4" 10-22 MM PG21 COMPLETA DEXSON 1304-DXN35060 - UND
CRUZ HORIZONTAL DE 50X50 50X30 X8 CMS EN LAMINA PREGALVANIZADA - CL - UND
DISCO CORTE METAL X 7" - UND
PUNTILLA LISA DE HIERRO X 2" - UND
AMARRAS 21" PLÁSTICAS 55 CM 7.6 120 NEGRO DEXSON - UND
SENSOR DE HUMO LYNX SECURITY LY-DH4T - UND
PUNTILLA LISA DE HIERRO X 2 1/2" - UND
REFLECTOR LED 20W - UND
CAPACETE 4" IMC GALVANIZADO - S/M - UND
PUNTILLA ACERO 21/2" - UND
CHISPERO TIPO PISTOLA PARA SOLDADURA - GROUNDING - UND
ESPIRAL 1/2" - UND
SOLDADURA PVC VERDEV 1/4 (S-29) UND GERFOR - UND
CINTA AISLANTE NARANJA - UND
CINTA VERDE PVC AISLANTE X 20 MTS (T5 PLYMOUTH X 19 MM) 1907-1-N10-5233 - UND
CINTA BLANCA PVC AISLANTE X 20 MTS (T5 PLYMOUTH X 19 MM) 1907-1-N10-5231 - UND
CINTA CAFE PVC AISLANTE X 20 MTS (T5 PLYMOUTH X 19 MM) 1907-1-N10-5235 - UND
CINTA AMARILLA PVC AISLANTE X 20 MTS (T5 PLYMOUTH X 19 MM) 1907-1-N10-5232 - UND
CINTA ROJA PVC AISLANTE X 20 MTS (T5 PLYMOUTH X 19 MM) 1907-1-N10-5230 - UND
CINTA NEGRA PVC AISLANTE X 20 MTS (T5 PLYMOUTH X 19 MM) 1907-1-N10-5228 - UND
DISCO CORTE METAL 4.1/2 (S-17) UND DEWALT - UND
PUNTILLA LISA DE HIERRO 3” BLANCA X LIBRA - UND
AMARRAS 10" PLASTICAS 25CMS 4.8 50LB NEGRA E.V. 1401-TS1-1- 48250B - UND
AMARRAS 4" PLASTICAS 10CMS 2.5 18LB NEGRO E.V. - UND
PRENSAESTOPA 1/2"10-19 MM PG13.5 COMPLETA 50 DEXSON - UND
UNION 3/4" EMT ACERO UL - UND
CAPACETE 1" IMC GALVANIZADO E.V SOLUTIONS - UND
CINTA AISLANTE VIOLETA - UND
AMARRAS 6" PLASTICAS 15CMS 3.6 40LB NEGRA E.V. - UND
ARANDELA PLANA GALVANIZADA 3/4" - UND
UNION 1/2" EMT ACERO E.V - UND
CINTA AISLANTE AZUL - UND
UNION 3/4" IMC GALVANIZADA - UND
UNION 1/2" IMC GALVANIZADA E.V SOLUTIONS 1301-RL-860 - UND
Monitoreo y comunicaciones
ANALIZADOR DE ENERGÍA COMPACTO JANITZA UMG 103-CBM - UND
SMARTLOGGER3000A01AU 4G - UND
MODEM ROUTER - UND
Viáticos - Transporte
SERVICIO DE TRANSPORTE - UND
Medidores
MEDIDOR HEXING HXF300, ENERGÍA ACTIVA (CL0.5S) Y REACTIVA (CL2), 1(10)A, 57.7/100V - 277/480V, 60HZ, BIDIRECCIONAL, 1PUERTORS-232, 1PUERTORS-485 - UND
Puesta a tierra
VARILLA SOLIDA DE COBRE 9/16 X 2.40MTS 14MM 2004-920235 - UND
Impermeabilización y acabados
ESTUCO OBRAS X 25KG - UND
SIKABOOM - UND
VINILO BLANCO TIPO 1 PINTULAND (SUPERLAVABLE PARA INTERIORES Y EXTERIORES) X CUÑETE - UND
ESTUCO ACRILICO EXTERIOR - UND
PINTURA TRAFICO GRIS (S-59) GL PINTULAND - UND
Cajas de paso y accesorios
SUMINISTRO DE TAPAS METÁLICAS DE 1.40X1.40 MTS EN LÁMINA ALFAJOR DE 2.5MM - UND
CAJA RAWELT 4X4 3/4"X4 SALIDAS - UND
TUERCA MORDAZA 3/8" CON RESORTE Y TORNILLO HEXAGONAL - UND
TAPA CIEGA 4X4 INTEMPERIE RAWELT - UND
CAJA RAWELT 4X4 1/2"X4 SALIDAS - UND
CAJA RAWELT 2X4 3/4"X4 SALIDAS - UND
CAJA EMPALME 8X8X6 PULGADA C/CHAPA -16 TERCOL - UND
TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA 3/4" - UND
CHAZO BALA 3/8" - UND
TOMA DOBLE 15 AMP BLANCO P/TIERRA 125V SIN TAPA HUBBELL - UND
TAPA CIEGA 4X4 PVC BLANCA - S/M - UND
GRAPA DOBLE ALA 1/2" - UND
GRAPA DOBLE ALA 3/4" - UND
CAJA 4X4 PLASTICA DOBLE CP4X4 CERT -270 TERCOL - UND
TAPA PLASTICA PARA TOMA DOBLE BLANCA - UND
Servicios de instalación y montaje
INSTALACION PREMOLDEADOS - UND
OMEGA PARA INSTALACION DE SUPERBOARD ( 0.38 MM X 3/4" X 2-5/16" X 2.44 METROS) - UND
SST y exámenes médicos
EXAMEN MEDICO DE INGRESO - UND
EXAMEN PERIODICO - UND
Micropilotaje
VARILLA ROSCADA B7 3/4 X 1M - METRO
EPP (dotación y seguridad)
GUANTES DE NITRILO - PAR - UND
Tableros y protecciones
INTERRUPTOR ELETRICO SENCILLO - UND

## Por proveedor
GASTO POR PROVEEDOR
Valores calculados con SUMAR.SI.CONJUNTO sobre la hoja Detalle.
Proveedor | Valor sin IVA | IVA | Total con IVA | % del total
ALURACK S.A.S.
INGENIERIA Y SOLUCIONES DE NARIÑO SAS
ELECTRICOS DEL VALLE SAS
GRUPO SOLAIRE SAS
CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA
FAINCO SAS
HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI
MAYERLINE TOBAR GOMEZ
ANDREA PATRICIA LASSO (FERROPAISA)
JASSON ALBEIRO VALENCIA ROSERO
DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD)
DAGELEC LTDA
NEGAWATT S.A.S
AWA INGENIERIA LTDA
HOOVER ANTONIO GUACHAVES LASSO
ODIR CERTIFICACIONES SAS
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA (UPME)
JOHN JAIRO CHAPAL ESTACIO
NACIONAL DE TRANSFORMADORES S.A.S (TESLA)
INPEL S.A.
AURA MIREY BURBANO DAZA (FERROMAC)
ANGELICA MARIA AGREDA AGREDA
GLADIS MARGOTH ARTEAGA
CONSTRUELECTRIC CNE SAS
LIBIA MIREYA ROSERO DAZA (FERRETERIA EL BORDO)
MELBA LIGIA MONCAYO DE RAMOS
ALEXANDER ANGULO BURBANO
EMSI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S
GRUPO EMPRESARIAL SILVER S.A.S
DISTRITO E SAS
IPS BIENESTAR LABORAL SAS
RAMIREZ Y DAVID SAS
SEGURIDAD DEL SUR LIMITADA
TOTAL |  |  |  | 100%

## Por estado
COMPRAS POR ESTADO Y LEGALIZACIÓN
Por estado de la orden |  | Por estado de legalización
Concepto | Valor sin IVA | Concepto | Valor sin IVA
CERRADA |  | PAGADA
GENERADA |  | CAUSADA
TOTAL |  | PENDIENTE
TOTAL
Por tipo de solicitud
Concepto | Valor sin IVA
PLANEADA
URGENCIA
EMERGENCIA
TOTAL

## Detalle
Fecha | No OC | No pedido | Estado | Legalización | Grupo | Sub grupo | Producto / servicio | Cant. | Precio unit. | Valor sin IVA | Tipo impuesto | IVA | Total con IVA | Solicitó | Proveedor | Tipo solicitud | Tipo proyecto | No factura | Categoría de ítem
2026-08-25 11:12 | 3975 | 3083 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Retie | CORTE EN ACRILICO - UND | 1 | 1554400 | 1554400 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ANGELICA MARIA AGREDA AGREDA | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1592 | Servicios de obra e ingeniería
2026-08-25 11:09 | 3973 | 3078 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Retie | CORTE EN ACRILICO - UND | 1 | 114000 | 114000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ANGELICA MARIA AGREDA AGREDA | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1607 | Servicios de obra e ingeniería
2026-08-25 11:09 | 3972 | 3075 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Retie | CORTE EN ACRILICO - UND | 1 | 178000 | 178000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ANGELICA MARIA AGREDA AGREDA | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1613 | Servicios de obra e ingeniería
2026-08-24 12:23 | 3961 | 3060 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Retie | CORTE EN ACRILICO - UND | 1 | 63400 | 63400 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ANGELICA MARIA AGREDA AGREDA | PLANEADA | MINI GRANJAS | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 1632 | Servicios de obra e ingeniería
2026-08-14 16:03 | 3866 | 2986 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Baños Portátiles | ALQUILER DE BAÑO PORTATIL - UND | 1 | 1721600 | 1721600 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | HOOVER ANTONIO GUACHAVES LASSO | PLANEADA | MINI GRANJAS | Número de Factura: FEV-115 | Baños y sanitarios portátiles
2026-08-14 16:00 | 3860 | 2946 | CERRADA | CAUSADA | Servicio | Preparativos Previos Inicio De Obras | EXAMEN PERIODICO - UND | 1 | 32000 | 32000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | IPS BIENESTAR LABORAL SAS | URGENCIA | MINI GRANJAS | N 4417 | SST y exámenes médicos
2026-08-03 10:55 | 3697 | 2812 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 39 | 10362.69 | 404144.91 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE 1876 | Viáticos - Alimentación
2026-08-03 10:55 | 3697 | 2812 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 69 | 13471.51 | 929534.19 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE 1876 | Viáticos - Alimentación
2026-07-31 09:01 | 3672 | 2747 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 11 | 36270 | 398970 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE 1884 | Viáticos - Hospedaje
2026-07-31 09:01 | 3672 | 2747 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 1 | 621762 | 621762 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE 1884 | Viáticos - Hospedaje
2026-07-22 14:18 | 3556 | 2705 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Baños Portátiles | ALQUILER DE BAÑO PORTATIL - UND | 1 | 1721600 | 1721600 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | HOOVER ANTONIO GUACHAVES LASSO | URGENCIA | MINI GRANJAS | FEV 101 | Baños y sanitarios portátiles
2026-07-17 10:36 | 3533 | 2673 | CERRADA | CAUSADA | Servicio | Set (Electrico)Servicio | PRUEBAS DE RUTINA EN SITIO A SISTEMAS DE MEDICION NIVEL 2 PARA TC´s Y TP´s - UND | 1 | 5880000 | 5880000 | IVA 19% | 1117200 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | NEGAWATT S.A.S | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT-479 | RETIE / Legalización / Medición
2026-07-08 16:19 | 3440 | 2614 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 31 | 10362.69 | 321243.39 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1841 | Viáticos - Alimentación
2026-07-08 16:19 | 3440 | 2614 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 61 | 13471.51 | 821762.11 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1841 | Viáticos - Alimentación
2026-07-02 11:23 | 3414 | 2579 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE COMEDOR / RESTAURANTE - UND | 36 | 10362.69 | 373056.84 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1818 | Viáticos - Alimentación
2026-07-02 11:23 | 3414 | 2579 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 70 | 13471.51 | 943005.7 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1818 | Viáticos - Alimentación
2026-07-02 10:55 | 3409 | 2581 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 3 | 518134.72 | 1554404.16 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1832 | Viáticos - Hospedaje
2026-06-19 09:21 | 3330 | 2502 | CERRADA | PAGADA | C. Canalizaciones | Instalación De Tuberías Ac, Dc Y Tierra | CURVA 1" PVC NACIONAL CONDUIT (90°/1 CAMPANA)- TUBOSA/IMEC 1302-160807 - UND | 30 | 1058.7 | 31761 | IVA 19% | 6034 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | EMERGENCIA | MINI GRANJAS | EPE25355 | Canalización y tubería
2026-06-19 09:21 | 3330 | 2502 | CERRADA | PAGADA | C. Canalizaciones | Instalación De Tuberías Ac, Dc Y Tierra | CAPACETE 1" IMC GALVANIZADO E.V SOLUTIONS - UND | 8 | 3645.1 | 29160.8 | IVA 19% | 5540 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | EMERGENCIA | MINI GRANJAS | EPE25355 | Otros / sin clasificar
2026-06-19 09:21 | 3330 | 2502 | CERRADA | PAGADA | C. Canalizaciones | Instalación De Tuberías Ac, Dc Y Tierra | TUBO 1" PVC COUNDUIT 3 MTS 1302-160905 - UND | 110 | 5840.4 | 642444 | IVA 19% | 122064 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | EMERGENCIA | MINI GRANJAS | EPE25355 | Canalización y tubería
2026-06-19 09:21 | 3330 | 2502 | CERRADA | PAGADA | C. Canalizaciones | Instalación De Tuberías Ac, Dc Y Tierra | TUBO 1" IMC GALV 3MTS 1301-160693 - UND | 8 | 29341.6 | 234732.8 | IVA 19% | 44599 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | EMERGENCIA | MINI GRANJAS | EPE25355 | Canalización y tubería
2026-06-10 12:28 | 3242 | 2449 | CERRADA | PAGADA | Montaje Eléctrico | Set (Electrico)Servicio | DESCARGUE E INSTALACION DE CELDAS PARA TRANSFORMADORES MAS SERVICIO DE GRUA - UND | 1 | 1528000 | 1528000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | JOHN JAIRO CHAPAL ESTACIO | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE-820 | Fletes y transporte de carga
2026-06-10 12:26 | 3238 | 2419 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 45 | 10362.69 | 466321.05 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | 1781 | Viáticos - Alimentación
2026-06-10 12:26 | 3238 | 2419 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 83 | 13471.51 | 1118135.33 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | 1781 | Viáticos - Alimentación
2026-06-10 12:26 | 3237 | 2421 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | RECEBO - M3 | 14 | 85000 | 1190000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | PLANEADA | MINI GRANJAS | 0255 | Obra civil (concreto, agregados)
2026-06-10 12:26 | 3237 | 2421 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Preparativos Previos Inicio De Obras | ARENA DE RIO METRO CUBICO - UND | 7 | 90000 | 630000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | PLANEADA | MINI GRANJAS | 0255 | Obra civil (concreto, agregados)
2026-06-05 10:35 | 3190 | 2385 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 3 | 518135 | 1554405 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | 1744 | Viáticos - Hospedaje
2026-05-28 15:06 | 3128 | 2331 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | Set (Electrico)Servicio | SERVICIO DE TRANSPORTE - UND | 1 | 16806 | 16806 | IVA 19% | 3193 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Viáticos - Transporte
2026-05-28 15:06 | 3128 | 2331 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | Set (Electrico)Servicio | SUMINISTRO DE TAPA METÁLICA DE 0.25 X 0.28 MTS PARA CAJA DE INSPECCIÓN EN LÁMINA ALFAJOR DE 2.5MM, ANGULO DE 1 1/2X3/16, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE. - UND | 2 | 96639 | 193278 | IVA 19% | 36722 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | RETIE / Legalización / Medición
2026-05-28 15:04 | 3127 | 2348 | CERRADA | CAUSADA | Cajas De Paso | Transportes | SERVICIO DE TRANSPORTE - UND | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | FEHJ 36 | Viáticos - Transporte
2026-05-28 15:04 | 3127 | 2348 | CERRADA | CAUSADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | SUMINISTRO DE MARCOS METÁLICOS PARA CAJA DE INSPECCIÓN , PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE NEGRO EN ÁNGULO 1 1/2X3/16" CON DIMENSIONES: ANCHO: 1.5 M - LARGO: 1.5 M - UND | 1 | 162185 | 162185 | IVA 19% | 30815 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | FEHJ 36 | RETIE / Legalización / Medición
2026-05-28 15:04 | 3127 | 2348 | CERRADA | CAUSADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | SUMINISTRO DE TAPAS METÁLICAS PARA CAJA DE INSPECCIÓN EN LÁMINA ALFAJOR DE 2.5 MM, ÁNGULO DE 1 ½ X 3/16", PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE. DIMENSIONES: ANCHO: 1.5M Y LARGO: 1.5M - UND | 1 | 794118 | 794118 | IVA 19% | 150882 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | FEHJ 36 | RETIE / Legalización / Medición
2026-05-28 14:55 | 3119 | 2328 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 38 | 10362.7 | 393782.6 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | URGENCIA | MINI GRANJAS | 1728 | Viáticos - Alimentación
2026-05-28 14:55 | 3119 | 2328 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 68 | 13471.5 | 916062 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | URGENCIA | MINI GRANJAS | 1728 | Viáticos - Alimentación
2026-05-14 16:52 | 2943 | 2207 | CERRADA | PAGADA | 9-Legalización | 9.1 -Retie Gd | CERTIFICADO RETIE - UND | 1 | 1000000 | 1000000 | IVA 19% | 190000 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ODIR CERTIFICACIONES SAS | EMERGENCIA | MINI GRANJAS | ODIR-016201 | RETIE / Legalización / Medición
2026-05-13 10:14 | 2925 | 2159 | CERRADA | PAGADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | SENSOR DE HUMO LYNX SECURITY LY-DH4T - UND | 2 | 58000 | 116000 | IVA 19% | 22040 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | SEGURIDAD DEL SUR LIMITADA | PLANEADA | MINI GRANJAS | 002 | Otros / sin clasificar
2026-05-13 10:14 | 2924 | 2159 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | EXTINTOR TIPO CO2 CLASE BC X 10LB (ACERO) - UND | 2 | 250000 | 500000 | IVA 19% | 95000 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | DISTRITO E SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | 2155 | Otros / sin clasificar
2026-05-13 10:04 | 2919 | 2164 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 38 | 10362.69 | 393782.22 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | 1709 | Viáticos - Alimentación
2026-05-13 10:04 | 2919 | 2164 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 67 | 13471.51 | 902591.17 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | 1709 | Viáticos - Alimentación
2026-05-13 10:03 | 2918 | 2165 | CERRADA | CAUSADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | SERVICIO DE TRANSPORTE - UND | 1 | 630251 | 630251 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | FEHJ39 | Viáticos - Transporte
2026-05-13 10:03 | 2918 | 2165 | CERRADA | CAUSADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | SUMINISTRO DE TAPAS PARA CÁRCAMOS. CUARTO ELÉCTRICO. EN ANGULO DE 1 1/4X1/8" Y LAMINA ALFAJOR DE 2.5MM, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE. - UND | 1 | 4396840.85 | 4396840.85 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | FEHJ39 | Estructura y soportería solar
2026-05-13 09:59 | 2914 | 2169 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Preparativos Previos Inicio De Obras | CHIPA DE ACERO 3/8 CORRUGADA - UND | 300 | 4453.7 | 1336110 | IVA 19% | 253860 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | LIBIA MIREYA ROSERO DAZA (FERRETERIA EL BORDO) | PLANEADA | MINI GRANJAS | 7148 | Obra civil (concreto, agregados)
2026-05-11 16:05 | 2898 | 2159 | CERRADA | PAGADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | SIKABOOM - UND | 10 | 54171 | 541710 | IVA 19% | 102924 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | GRUPO EMPRESARIAL SILVER S.A.S | PLANEADA | MINI GRANJAS | 003 | Impermeabilización y acabados
2026-05-08 15:13 | 2884 | 2132 | CERRADA | PAGADA | C. Material Micropilotaje | (Sin Subgrupo) | CRUDO DE RÍO X M3 - M3 | 35 | 90000 | 3150000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | PLANEADA | MINI GRANJAS | 0248 | Obra civil (concreto, agregados)
2026-05-08 15:10 | 2882 | 2134 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | TRITURADO 3/4 - M3 | 14 | 164000 | 2296000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | PLANEADA | MINI GRANJAS | 0247 | Obra civil (concreto, agregados)
2026-05-08 15:00 | 2874 | 2124 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Set (Electrico)Servicio | INSTALACION PREMOLDEADOS - UND | 12 | 134453.78 | 1613445.36 | IVA 19% | 306554 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | CONSTRUELECTRIC CNE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | No. FVE 43 | Servicios de instalación y montaje
2026-05-06 10:28 | 2845 | 2114 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Set (Electrico)Servicio | SERVICIO DE COMISIONAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENERGIZACIÓN - UND | 1 | 17970000 | 17970000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | DAGELEC LTDA | URGENCIA | MINI GRANJAS | OF-162-2026 | Servicios de obra e ingeniería
2026-05-04 15:16 | 2825 | 2106 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | OMEGA PARA INSTALACION DE SUPERBOARD ( 0.38 MM X 3/4" X 2-5/16" X 2.44 METROS) - UND | 30 | 4000 | 120000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | AURA MIREY BURBANO DAZA (FERROMAC) | URGENCIA | MINI GRANJAS | 3622 | Servicios de instalación y montaje
2026-05-04 15:16 | 2825 | 2106 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | VIGUETA PARA SUPERBOARD DE 1 1/2" X3/4" CALIBRE 40 - UND | 15 | 4000 | 60000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | AURA MIREY BURBANO DAZA (FERROMAC) | URGENCIA | MINI GRANJAS | 3622 | Estructura y soportería solar
2026-05-04 15:16 | 2825 | 2106 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | PERFIL RECTANGULAR DE 2"X1" X 6M CAL 18 - UND | 15 | 40000 | 600000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | AURA MIREY BURBANO DAZA (FERROMAC) | URGENCIA | MINI GRANJAS | 3622 | Estructura y soportería solar
2026-05-04 15:16 | 2825 | 2106 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | SOLDADURA PVC VERDEV 1/4 (S-29) UND GERFOR - UND | 1 | 56923 | 56923 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | AURA MIREY BURBANO DAZA (FERROMAC) | URGENCIA | MINI GRANJAS | 3622 | Otros / sin clasificar
2026-05-04 15:16 | 2825 | 2106 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | SUPERBOARD ESTANDAR 1220X2440X6MM (DP) UND SUPERBOAR - UND | 20 | 72000 | 1440000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | AURA MIREY BURBANO DAZA (FERROMAC) | URGENCIA | MINI GRANJAS | 3622 | Estructura y soportería solar
2026-05-04 09:28 | 2808 | 2090 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Set (Electrico)Servicio | SERVICIO DE COMISIONAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENERGIZACIÓN - UND | 1 | 3629842 | 3629842 | IVA 19% | 689669 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | NACIONAL DE TRANSFORMADORES S.A.S (TESLA) | URGENCIA | MINI GRANJAS | V001-2-008 | Servicios de obra e ingeniería
2026-04-29 16:55 | 2805 | 2071 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 37 | 10362.69 | 383419.53 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE 1672 | Viáticos - Alimentación
2026-04-29 16:55 | 2805 | 2071 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 72 | 13471.51 | 969948.72 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE 1672 | Viáticos - Alimentación
2026-04-29 16:45 | 2802 | 2074 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 1 | 518134.72 | 518134.72 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE 1681 | Viáticos - Hospedaje
2026-04-29 16:45 | 2802 | 2074 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 1 | 621761.66 | 621761.66 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE 1681 | Viáticos - Hospedaje
2026-04-27 13:38 | 2763 | 2056 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Descargues | MONTACARGAS - UND | 1 | 21000000 | 21000000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | JASSON ALBEIRO VALENCIA ROSERO | PLANEADA | MINI GRANJAS | FEV30 | Fletes y transporte de carga
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | TERMINAL TIPO FERRUL 10 AWG - UND | 300 | 93.17 | 27951 | IVA 19% | 5310 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | GRAPA DOBLE ALA 3/4" - UND | 30 | 143.23 | 4296.9 | IVA 19% | 816 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cajas de paso y accesorios
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | GRAPA DOBLE ALA 1/2" - UND | 30 | 157.06 | 4711.8 | IVA 19% | 895 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cajas de paso y accesorios
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | TERMINAL ANILLO AMARILLO 12-10 AWG 1/4 - UND | 15 | 274.53 | 4117.95 | IVA 19% | 782 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CHAZO BALA 3/8" - UND | 50 | 291.84 | 14592 | IVA 19% | 2772 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cajas de paso y accesorios
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | TAPA CIEGA 4X4 PVC BLANCA - S/M - UND | 10 | 490.5 | 4905 | IVA 19% | 931 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cajas de paso y accesorios
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | UNION 1/2" IMC GALVANIZADA E.V SOLUTIONS 1301-RL-860 - UND | 2 | 498 | 996 | IVA 19% | 189 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | TAPA PLASTICA PARA TOMA DOBLE BLANCA - UND | 2 | 561 | 1122 | IVA 19% | 213 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cajas de paso y accesorios
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CAJA 4X4 PLASTICA DOBLE CP4X4 CERT -270 TERCOL - UND | 2 | 580.5 | 1161 | IVA 19% | 220 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cajas de paso y accesorios
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | UNION 1/2" EMT ACERO E.V - UND | 25 | 586.76 | 14669 | IVA 19% | 2787 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | UNION 3/4" IMC GALVANIZADA - UND | 2 | 664.5 | 1329 | IVA 19% | 252 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | ADAPTADOR 1/2"EMT - UND | 20 | 673 | 13460 | IVA 19% | 2557 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Canalización y tubería
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CURVA 1/2"EMT RANGO LARGO - UND | 10 | 772.3 | 7723 | IVA 19% | 1467 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Canalización y tubería
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | UNION 3/4" EMT ACERO UL - UND | 40 | 830.8 | 33232 | IVA 19% | 6314 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | ADAPTADOR 3/4" EMT - UND | 40 | 871.65 | 34866 | IVA 19% | 6624 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Canalización y tubería
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | AMARRAS 4" PLASTICAS 10CMS 2.5 18LB NEGRO E.V. - UND | 40 | 948.65 | 37946 | IVA 19% | 7209 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CURVA 3/4" EMT E.V SOLUTIONS - UND | 20 | 1084.95 | 21699 | IVA 19% | 4122 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Canalización y tubería
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | C. Cableado Tierra | (Sin Subgrupo) | BORNA 6 AWG TERMINAL 1/H T/AMERICANO - UND | 210 | 1155 | 242550 | IVA 19% | 46084 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | C. Cableado Dc | (Sin Subgrupo) | MARCADOR P/MULTICONDUCTORES 500 DEXSON 2103-DXN2601I - UND | 400 | 1200.43 | 480172 | IVA 19% | 91232 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CABLE VEHICULAR CU 16 NEGRO X METRO - UND | 200 | 1235.08 | 247016 | IVA 19% | 46933 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | PRENSAESTOPA 1/2"10-19 MM PG13.5 COMPLETA 50 DEXSON - UND | 25 | 1374.44 | 34361 | IVA 19% | 6528 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | C. Cableado Ac | (Sin Subgrupo) | CABLE UTP CAT 6 INTERIOR LSZH GRIS X 1000 MTS EVSOLUTIONS - UND | 150 | 2067.2 | 310080 | IVA 19% | 58915 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CABLE CU 12 NEGRO THHN/THWN AISLA NYLON (PROCABLES-BOBINA) 1002- 3135308100-001B - UND | 300 | 2298.24 | 689472 | IVA 19% | 130999 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | AMARRAS 6" PLASTICAS 15CMS 3.6 40LB NEGRA E.V. - UND | 8 | 2325.37 | 18602.96 | IVA 19% | 3534 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | TOMA DOBLE 15 AMP BLANCO P/TIERRA 125V SIN TAPA HUBBELL - UND | 2 | 2833.5 | 5667 | IVA 19% | 1076 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cajas de paso y accesorios
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CONECTOR RECTO DE CORAZA 3/4" - UND | 6 | 2981.5 | 17889 | IVA 19% | 3398 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | PRENSAESTOPA 3/4" 10-22 MM PG21 COMPLETA DEXSON 1304-DXN35060 - UND | 60 | 3036.11 | 182166.6 | IVA 19% | 34611 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | ADAPTADOR 2" EMT - UND | 12 | 3294.08 | 39528.96 | IVA 19% | 7510 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Canalización y tubería
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | TUERCA MORDAZA 3/8" CON RESORTE Y TORNILLO HEXAGONAL - UND | 50 | 3608.22 | 180411 | IVA 19% | 34278 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cajas de paso y accesorios
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | C. Cableado Tierra | (Sin Subgrupo) | BORNA 1/0 AWG TERMINAL 1/H T/AMERICANO - UND | 35 | 3628.22 | 126987.7 | IVA 19% | 24127 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | C. Cableado Ac | (Sin Subgrupo) | BORNA 2 AWG TERMINAL BIMETALICA - CILES - UND | 14 | 4245.78 | 59440.92 | IVA 19% | 11293 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CINTA NEGRA PVC AISLANTE X 20 MTS (T5 PLYMOUTH X 19 MM) 1907-1-N10-5228 - UND | 10 | 4844.8 | 48448 | IVA 19% | 9205 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | AMARRAS 10" PLASTICAS 25CMS 4.8 50LB NEGRA E.V. 1401-TS1-1- 48250B - UND | 8 | 4919.5 | 39356 | IVA 19% | 7477 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CINTA ROJA PVC AISLANTE X 20 MTS (T5 PLYMOUTH X 19 MM) 1907-1-N10-5230 - UND | 10 | 5082.8 | 50828 | IVA 19% | 9657 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CINTA AMARILLA PVC AISLANTE X 20 MTS (T5 PLYMOUTH X 19 MM) 1907-1-N10-5232 - UND | 10 | 5130.5 | 51305 | IVA 19% | 9747 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CINTA CAFE PVC AISLANTE X 20 MTS (T5 PLYMOUTH X 19 MM) 1907-1-N10-5235 - UND | 10 | 5148.2 | 51482 | IVA 19% | 9781 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CINTA BLANCA PVC AISLANTE X 20 MTS (T5 PLYMOUTH X 19 MM) 1907-1-N10-5231 - UND | 10 | 5159 | 51590 | IVA 19% | 9802 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CINTA AISLANTE AZUL - UND | 2 | 5162 | 10324 | IVA 19% | 1961 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CINTA VERDE PVC AISLANTE X 20 MTS (T5 PLYMOUTH X 19 MM) 1907-1-N10-5233 - UND | 10 | 5169 | 51690 | IVA 19% | 9821 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | INTERRUPTOR ELETRICO SENCILLO - UND | 2 | 5190 | 10380 | IVA 19% | 1972 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Tableros y protecciones
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CINTA AISLANTE VIOLETA - UND | 4 | 5461.5 | 21846 | IVA 19% | 4150 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CORAZA AMERICANA 3/4" METRO - METRO | 10 | 5482.4 | 54824 | IVA 19% | 10416 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CINTA AISLANTE NARANJA - UND | 10 | 5544.8 | 55448 | IVA 19% | 10535 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | C. Cableado Ac | (Sin Subgrupo) | BORNA 1/0 TERMINAL BIMETALICA - CILES - UND | 22 | 7155.59 | 157422.98 | IVA 19% | 29910 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | TAPA CIEGA 4X4 INTEMPERIE RAWELT - UND | 22 | 7295 | 160490 | IVA 19% | 30493 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cajas de paso y accesorios
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CONECTOR MC4 EN JUEGO - UND | 8 | 7561.37 | 60490.96 | IVA 19% | 11493 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CABLE CU ENCAUCHETADO 3X12 AWG 600V - UND | 8 | 9012.87 | 72102.96 | IVA 19% | 13699 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | TUBO 1/2" EMT 3MTS S/UNION - UND | 12 | 9411.75 | 112941 | IVA 19% | 21458 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Canalización y tubería
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | C. Cableado Ac | (Sin Subgrupo) | BORNERA 2 AWG BIMETÁLICA CILES PALA ANGOSTA - UND | 15 | 9953 | 149295 | IVA 19% | 28366 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CONECTOR RECTO DE CORAZA 2" - UND | 4 | 11611.5 | 46446 | IVA 19% | 8824 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | C. Canalizaciones | (Sin Subgrupo) | CONECTOR RECTO DE CORAZA 2" - UND | 18 | 11611.61 | 209008.98 | IVA 19% | 39711 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CAJA RAWELT 2X4 3/4"X4 SALIDAS - UND | 4 | 13143.25 | 52573 | IVA 19% | 9988 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cajas de paso y accesorios
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | TUBO 3/4" EMT 3MTS S/UNION - UND | 17 | 13578.17 | 230828.89 | IVA 19% | 43857 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Canalización y tubería
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | ADAPTADOR 3" EMT ACERO E.V - UND | 4 | 15829.75 | 63319 | IVA 19% | 12030 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Canalización y tubería
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | C. Canalizaciones | (Sin Subgrupo) | CORAZA AMERICANA 2" - UND | 26 | 16045.26 | 417176.76 | IVA 19% | 79263 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CORAZA AMERICANA 2" - UND | 6 | 16045.33 | 96271.98 | IVA 19% | 18291 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CONECTOR BIMETALUCO 1 PERNO 6-2-0 1021B - UND | 9 | 19490.22 | 175411.98 | IVA 19% | 33328 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | ESPIRAL 1/2" - UND | 3 | 19989.33 | 59967.99 | IVA 19% | 11393 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | MINIBREAKER MONOPOLAR PARA RIEL 6AMP SIEMENS - UND | 2 | 21022.5 | 42045 | IVA 19% | 7988 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Estructura y soportería solar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | ADAPTADOR 4"EMT - UND | 2 | 23703 | 47406 | IVA 19% | 9007 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Canalización y tubería
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CAJA RAWELT 4X4 1/2"X4 SALIDAS - UND | 6 | 23710.66 | 142263.96 | IVA 19% | 27030 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cajas de paso y accesorios
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CAJA RAWELT 4X4 3/4"X4 SALIDAS - UND | 12 | 24306.58 | 291678.96 | IVA 19% | 55419 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cajas de paso y accesorios
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | REFLECTOR LED 20W - UND | 3 | 28667 | 86001 | IVA 19% | 16340 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CAJA EMPALME 8X8X6 PULGADA C/CHAPA -16 TERCOL - UND | 1 | 29447 | 29447 | IVA 19% | 5594 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cajas de paso y accesorios
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | C. Canalizaciones | (Sin Subgrupo) | CONECTOR RECTO DE CORAZA 3" - UND | 18 | 34467.5 | 620415 | IVA 19% | 117878 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | ESPIRAL 3/4" - UND | 8 | 35420.5 | 283364 | IVA 19% | 53839 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | LAMPARA T8 1,20 MTS DOBLE TUBO LED 2X18W - UND | 2 | 38359 | 76718 | IVA 19% | 14576 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Canalización y tubería
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | BORNA 500 MCM TERMINAL 1/H 31067 3M - UND | 20 | 41483.75 | 829675 | IVA 19% | 157638 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CINTA AUTOFUNDENTE (W963 PLYMOUTH) 1907-2117 - UND | 10 | 42565.6 | 425656 | IVA 19% | 80874 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | BORNA 500 MCM TERMINAL BIMETALICA - CILES - UND | 32 | 43351 | 1387232 | IVA 19% | 263574 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CAJA REGISTRO DE INSPECCION PLASTICA CON TAPA - 30X30 CM 2002-30X30CM - UND | 2 | 45669.5 | 91339 | IVA 19% | 17354 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | RETIE / Legalización / Medición
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | MINIBREAKER BIPOLAR PARA RIEL 6AMP SIEMENS - UND | 2 | 47301 | 94602 | IVA 19% | 17974 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Estructura y soportería solar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | RIEL CHANNEL 4X2 RANURADO 3M - UND | 4 | 48670.25 | 194681 | IVA 19% | 36989 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Estructura y soportería solar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | AMARRAS 21" PLÁSTICAS 55 CM 7.6 120 NEGRO DEXSON - UND | 2 | 62846.5 | 125693 | IVA 19% | 23881 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | LED EMERGENCIA R1 (SYLVANIA) - UND | 3 | 72284 | 216852 | IVA 19% | 41201 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Otros / sin clasificar
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CANALETA METALICA 30X10 CM X 240 M TORNILLO S/D PREGALVANIZADA Y PINTADA - GALCO - UND | 2 | 217898.5 | 435797 | IVA 19% | 82801 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Canalización y tubería
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | TERMINAL PREMOLDEADO 15KV INTERIOR 3-3/0 REF 5623K QTII (PRO 2-4/0) (CEN 2-3/0)3M - UND | 3 | 410760.33 | 1232280.99 | IVA 19% | 234133 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | TERMINAL PREMOLDEADO 15KV EXTERIOR 2-4/0 REF 5633K QTII (PRO 2-4/0) (CEN 2-4/0) 3M - UND | 1 | 1102752 | 1102752 | IVA 19% | 209522 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Cableado y conductores
2026-04-22 15:25 | 2731 | 2039 | GENERADA | PENDIENTE | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | ANALIZADOR DE ENERGÍA COMPACTO JANITZA UMG 103-CBM - UND | 1 | 1976925 | 1976925 | IVA 19% | 375615 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | Monitoreo y comunicaciones
2026-04-22 15:07 | 2723 | 2027 | CERRADA | PAGADA | Montaje Eléctrico | (Sin Subgrupo) | MODEM ROUTER - UND | 1 | 670000 | 670000 | IVA 19% | 127300 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | EMSI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S | PLANEADA | MINI GRANJAS | E-4662 | Monitoreo y comunicaciones
2026-04-21 16:50 | 2709 | 2014 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Set (Electrico)Servicio | CERTIFICACION DE FRONTERA COMERCIAL - UND | 1 | 5500000 | 5500000 | IVA 19% | 1045000 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | NEGAWATT S.A.S | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT-394 | RETIE / Legalización / Medición
2026-04-20 12:01 | 2667 | 1968 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Baños Portátiles | ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL - UND | 1 | 40000 | 40000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | HOOVER ANTONIO GUACHAVES LASSO | PLANEADA | MINI GRANJAS | 031 | Baños y sanitarios portátiles
2026-04-20 12:01 | 2667 | 1968 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Baños Portátiles | ALQUILER DE BAÑO PORTATIL - UND | 1 | 1681600 | 1681600 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | HOOVER ANTONIO GUACHAVES LASSO | PLANEADA | MINI GRANJAS | 031 | Baños y sanitarios portátiles
2026-04-20 11:58 | 2665 | 1965 | CERRADA | PAGADA | Set (Electrico) Suministro | Set (Electrico)Servicio | MEDIDOR HEXING HXF300, ENERGÍA ACTIVA (CL0.5S) Y REACTIVA (CL2), 1(10)A, 57.7/100V - 277/480V, 60HZ, BIDIRECCIONAL, 1PUERTORS-232, 1PUERTORS-485 - UND | 2 | 1610000 | 3220000 | IVA 19% | 611800 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | INPEL S.A. | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT-540 | Medidores
2026-04-16 15:43 | 2634 | 1949 | CERRADA | CAUSADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 57 | 10362.69 | 590673.33 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | 1645 | Viáticos - Alimentación
2026-04-16 15:43 | 2634 | 1949 | CERRADA | CAUSADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 95 | 13471.51 | 1279793.45 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | 1645 | Viáticos - Alimentación
2026-04-13 14:51 | 2596 | 1932 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Set (Electrico)Servicio | CERTIFICADO RETIE - UND | 1 | 7500000 | 7500000 | IVA 19% | 1425000 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ODIR CERTIFICACIONES SAS | EMERGENCIA | MINI GRANJAS | ODIR-014790 | RETIE / Legalización / Medición
2026-04-13 10:19 | 2581 | 1919 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Set (Electrico)Servicio | DESCARGUE E INSTALACION DE CELDAS PARA TRANSFORMADORES MAS SERVICIO DE GRUA - UND | 1 | 2400000 | 2400000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | JOHN JAIRO CHAPAL ESTACIO | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE-816 - | Fletes y transporte de carga
2026-04-08 09:55 | 2533 | 1878 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | (Sin Subgrupo) | VINILO BLANCO TIPO 1 PINTULAND (SUPERLAVABLE PARA INTERIORES Y EXTERIORES) X CUÑETE - UND | 2 | 260504.2 | 521008.4 | IVA 19% | 98992 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ALEXANDER ANGULO BURBANO | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot 143 | Impermeabilización y acabados
2026-04-06 08:39 | 2488 | 1865 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Preparativos Previos Inicio De Obras | RECEBO - M3 | 30 | 30000 | 900000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | PLANEADA | MINI GRANJAS | 0237 | Obra civil (concreto, agregados)
2026-04-06 08:39 | 2488 | 1865 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Preparativos Previos Inicio De Obras | CRUDO DE RÍO X M3 - M3 | 210 | 46000 | 9660000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | PLANEADA | MINI GRANJAS | 0237 | Obra civil (concreto, agregados)
2026-03-31 10:17 | 2457 | 1849 | CERRADA | CAUSADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 63 | 10362.69 | 652849.47 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | 1600 | Viáticos - Alimentación
2026-03-31 10:17 | 2457 | 1849 | CERRADA | CAUSADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 58 | 13471.5 | 781347 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | 1600 | Viáticos - Alimentación
2026-03-31 10:17 | 2457 | 1849 | CERRADA | CAUSADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 64 | 13471.51 | 862176.64 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | 1600 | Viáticos - Alimentación
2026-03-31 10:16 | 2456 | 1851 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 2 | 621761.66 | 1243523.32 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE 1604 | Viáticos - Hospedaje
2026-03-25 15:56 | 2407 | 1804 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 74 | 10362.7 | 766839.8 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE 1577 | Viáticos - Alimentación
2026-03-25 15:56 | 2407 | 1804 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 65 | 12435.23 | 808289.95 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE 1577 | Viáticos - Alimentación
2026-03-25 15:56 | 2407 | 1804 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 68 | 12435.23 | 845595.64 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE 1577 | Viáticos - Alimentación
2026-03-25 15:37 | 2400 | 1801 | CERRADA | PAGADA | C. Material Micropilotaje | (Sin Subgrupo) | CEMENTO GRIS X BULTO - UND | 75 | 35500 | 2662500 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | ANDREA PATRICIA LASSO (FERROPAISA) | URGENCIA | MINI GRANJAS | 0742 | Obra civil (concreto, agregados)
2026-03-24 14:28 | 2372 | 1812 | CERRADA | PAGADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | SERVICIO DE TRANSPORTE - UND | 1 | 625000 | 625000 | IVA 19% | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | AWA INGENIERIA LTDA | PLANEADA | MINI GRANJAS | AWA-20263175 | Viáticos - Transporte
2026-03-24 14:28 | 2372 | 1812 | CERRADA | PAGADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO DE 1250 KVA CLASE H 13.2KV - UND | 1 | 10290000 | 10290000 | IVA 19% | 1955100 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | AWA INGENIERIA LTDA | PLANEADA | MINI GRANJAS | AWA-20263175 | Transformadores y celdas
2026-03-18 15:16 | 2338 | 1762 | GENERADA | PAGADA | Servicio | Upme | CERTIFICADO UPME - UND | 1 | 7843530 | 7843530 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA (UPME) | PLANEADA | MINI GRANJAS |  | RETIE / Legalización / Medición
2026-03-18 15:14 | 2337 | 1770 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Baños Portátiles | ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL - UND | 1 | 40000 | 40000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | HOOVER ANTONIO GUACHAVES LASSO | PLANEADA | MINI GRANJAS | 018 | Baños y sanitarios portátiles
2026-03-18 15:14 | 2337 | 1770 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Baños Portátiles | ALQUILER DE BAÑO PORTATIL - UND | 1 | 1681600 | 1681600 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | HOOVER ANTONIO GUACHAVES LASSO | PLANEADA | MINI GRANJAS | 018 | Baños y sanitarios portátiles
2026-03-16 12:28 | 2306 | 1721 | CERRADA | PAGADA | Armado Mesas Fv | (Sin Subgrupo) | ALQUILER MEZCLADORA X DÍA - UND | 37 | 45135 | 1669995 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | GLADIS MARGOTH ARTEAGA | PLANEADA | MINI GRANJAS | 005 | Alquiler de maquinaria y equipos
2026-03-16 11:23 | 2294 | 1719 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Preparativos Previos Inicio De Obras | ALQUILER RETROEXCAVADORA - UND | 1 | 38903000 | 38903000 |  | 0 |  | LAURA SOFIA SALAS ROSERO | FAINCO SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | Nº FE-538 | Alquiler de maquinaria y equipos
2026-03-05 09:30 | 2182 | 1651 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 67 | 10362 | 694254 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | URGENCIA | MINI GRANJAS | FE1522 | Viáticos - Alimentación
2026-03-05 09:30 | 2182 | 1651 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 61 | 12435 | 758535 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | URGENCIA | MINI GRANJAS | FE1522 | Viáticos - Alimentación
2026-03-05 09:30 | 2182 | 1651 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 74 | 12435 | 920190 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | URGENCIA | MINI GRANJAS | FE1522 | Viáticos - Alimentación
2026-03-05 08:47 | 2179 | 1656 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 2 | 518134 | 1036268 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | URGENCIA | MINI GRANJAS | FE1536 | Viáticos - Hospedaje
2026-03-05 08:47 | 2179 | 1656 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 2 | 621761 | 1243522 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | URGENCIA | MINI GRANJAS | FE1536 | Viáticos - Hospedaje
2026-03-03 16:10 | 2150 | 1615 | CERRADA | PAGADA | C. Material Micropilotaje | (Sin Subgrupo) | ARENA X M3 - UND | 21 | 90000 | 1890000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | URGENCIA | MINI GRANJAS | COT0213 | Obra civil (concreto, agregados)
2026-03-03 16:10 | 2150 | 1615 | CERRADA | PAGADA | C. Material Micropilotaje | (Sin Subgrupo) | TRITURADO 3/4 - M3 | 35 | 164000 | 5740000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | URGENCIA | MINI GRANJAS | COT0213 | Obra civil (concreto, agregados)
2026-03-03 16:08 | 2148 | 1616 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Preparativos Previos Inicio De Obras | CRUDO DE RÍO X M3 - M3 | 42 | 55000 | 2310000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 0214 | Obra civil (concreto, agregados)
2026-02-23 10:59 | 2042 | 1589 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Transportes | FLETE - UND | 1 | 825000 | 825000 | IVA 19% | 156750 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | GRUPO SOLAIRE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | 26172 | Fletes y transporte de carga
2026-02-23 10:59 | 2042 | 1589 | CERRADA | PAGADA | C. Inversores | (Sin Subgrupo) | SMARTLOGGER3000A01AU 4G - UND | 1 | 1920000 | 1920000 | IVA 19% | 364800 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | GRUPO SOLAIRE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | 26172 | Monitoreo y comunicaciones
2026-02-23 10:59 | 2042 | 1589 | CERRADA | PAGADA | C. Inversores | (Sin Subgrupo) | HUAWEI SUN2000 - 40 KTL - M3 (INVERSOR) - UND | 1 | 9180000 | 9180000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | GRUPO SOLAIRE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | 26172 | Inversores
2026-02-23 10:59 | 2042 | 1589 | CERRADA | PAGADA | C. Inversores | (Sin Subgrupo) | HUAWEI SUN2000 - 50 KTL - M3 (INVERSOR) - UND | 1 | 9640000 | 9640000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | GRUPO SOLAIRE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | 26172 | Inversores
2026-02-23 10:59 | 2042 | 1589 | CERRADA | PAGADA | C. Inversores | (Sin Subgrupo) | HUAWEI SIN2000 - 330 KTL - H1 (INVERSOR) - UND | 3 | 28200000 | 84600000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | GRUPO SOLAIRE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | 26172 | Inversores
2026-02-23 10:08 | 2038 | 1565 | CERRADA | PAGADA | C. Material Micropilotaje | (Sin Subgrupo) | CEMENTO BLANCO X KG - UND | 270 | 35500 | 9585000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ANDREA PATRICIA LASSO (FERROPAISA) | URGENCIA | MINI GRANJAS | 0516 | Obra civil (concreto, agregados)
2026-02-19 09:01 | 2001 | 1556 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | SUMINISTRO DE TAPAS METALICAS DE 1.10m X1.10m PARA CAJA DE INSPECCION EN LAMINA ALFAJOR 2.5mm Y ANGULO DE ½ - UND | 3 | 165000 | 495000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2616 | RETIE / Legalización / Medición
2026-02-19 09:01 | 2001 | 1556 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | SUMINISTRO DE TAPAS METÁLICAS DE 1.40X1.40 MTS EN LÁMINA ALFAJOR DE 2.5MM - UND | 5 | 185000 | 925000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2616 | Cajas de paso y accesorios
2026-02-19 09:01 | 2001 | 1556 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | SUMINISTRO DE TAPAS METÁLICAS DE PARA CAJA DE INSPECCIÓN EN LÁMINA ALFAJOR DE 2.5 MM, ÁNGULO DE 1 ½ X 3/16", PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE. DIMENSIONES: ANCHO: 1.5M Y LARGO: 1.7M - UND | 1 | 198000 | 198000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2616 | RETIE / Legalización / Medición
2026-02-19 09:01 | 2001 | 1556 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Transportes | FLETE - UND | 1 | 380000 | 380000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2616 | Fletes y transporte de carga
2026-02-19 09:01 | 2001 | 1556 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | SUMINISTRO DE MARCOS METALICOS DE 1.10mX 1.10 m PARA CAJA DE INSPECCION EN ANGULO DE ½ X 3/16, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE - UND | 3 | 705000 | 2115000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2616 | RETIE / Legalización / Medición
2026-02-19 09:01 | 2001 | 1556 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | SUMINISTRO DE MARCOS METÁLICOS DE 1.40X1.40 MTS EN ANGULO DE 1 1/2X3/16" - UND | 5 | 892000 | 4460000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2616 | Estructura y soportería solar
2026-02-19 09:01 | 2001 | 1556 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | SUMINISTRO DE MARCOS METÁLICOS PARA CAJA DE INSPECCIÓN , PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO, GROSOR: ÁNGULO 1 1/2X3/16" CON DIMENSIONES: ANCHO: 1.5 M Y LARGO: 1.7 M - UND | 1 | 915000 | 915000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2616 | RETIE / Legalización / Medición
2026-02-19 08:43 | 1995 | 1537 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | PINTURA TRAFICO GRIS (S-59) GL PINTULAND - UND | 3 | 115000 | 345000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ALEXANDER ANGULO BURBANO | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 130 | Impermeabilización y acabados
2026-02-19 08:32 | 1993 | 1495 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | ESTUCO ACRILICO EXTERIOR - UND | 6 | 58386.56 | 350319.36 | IVA 19% | 66561 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MELBA LIGIA MONCAYO DE RAMOS | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT1-6565 | Impermeabilización y acabados
2026-02-19 08:32 | 1993 | 1495 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | ESTUCO OBRAS X 25KG - UND | 6 | 95798.32 | 574789.92 | IVA 19% | 109210 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MELBA LIGIA MONCAYO DE RAMOS | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT1-6565 | Impermeabilización y acabados
2026-02-18 11:11 | 1973 | 1510 | CERRADA | PAGADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CABLE AL 2 AWG X METRO - UND | 100 | 3204.9 | 320490 | IVA 19% | 60893 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | URGENCIA | MINI GRANJAS | EPE22107 | Cableado y conductores
2026-02-18 08:17 | 1948 | 1483 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Baños Portátiles | ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL - UND | 1 | 40000 | 40000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HOOVER ANTONIO GUACHAVES LASSO | PLANEADA | MINI GRANJAS | CUENTA DE COBRO 7 | Baños y sanitarios portátiles
2026-02-18 08:17 | 1948 | 1483 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Baños Portátiles | ALQUILER DE BAÑO PORTATIL - UND | 1 | 1681600 | 1681600 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HOOVER ANTONIO GUACHAVES LASSO | PLANEADA | MINI GRANJAS | CUENTA DE COBRO 7 | Baños y sanitarios portátiles
2026-02-13 11:20 | 1919 | 1469 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 76 | 10363 | 787588 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1488 | Viáticos - Alimentación
2026-02-13 11:20 | 1919 | 1469 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 72 | 12435 | 895320 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1488 | Viáticos - Alimentación
2026-02-13 11:20 | 1919 | 1469 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE COMEDOR / RESTAURANTE - UND | 72 | 12435.2 | 895334.4 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1488 | Viáticos - Alimentación
2026-02-13 11:20 | 1917 | 1471 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 1 | 518134.72 | 518134.72 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1481 | Viáticos - Hospedaje
2026-02-13 11:20 | 1917 | 1471 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 2 | 621761.66 | 1243523.32 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1481 | Viáticos - Hospedaje
2026-02-12 14:09 | 1903 | 1460 | CERRADA | PAGADA | Set (Electrico) Suministro | Set (Electrico)Servicio | SUMINISTRO DE SOPORTES INVERSORES INTERNOS EN TUBO DE 3X1 1/2" CAL. 16 - UND | 2 | 770000 | 1540000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2613 | Inversores
2026-02-12 14:09 | 1903 | 1460 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Transportes | FLETE - UND | 1 | 1350000 | 1350000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2613 | Fletes y transporte de carga
2026-02-12 14:09 | 1903 | 1460 | CERRADA | PAGADA | Set (Electrico) Suministro | Set (Electrico)Servicio | SUMINISTRO DE SOPORTES INVERSORES EXTERNOS EN TUBO DE 100X100-1.5MM - UND | 2 | 1600000 | 3200000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2613 | Inversores
2026-02-12 14:09 | 1903 | 1460 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | SUMINISTRO DE PORTON METALICO DE 2 MT x 2.40 MT EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 EN 2 HOJAS Y CON CHAPA ANTIPANICO. - UND | 1 | 2260000 | 2260000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2613 | Cerramiento perimetral
2026-02-12 14:09 | 1903 | 1460 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | SUMINISTRO DE PORTON METALICO MEDIDAS DE 2.38 MT x 2.40 MT. EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, EN DOS HOJAS Y CON CHAPA ANTIPANICO. - UND | 1 | 2350000 | 2350000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2613 | Cerramiento perimetral
2026-02-09 17:06 | 1855 | 1395 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 33 | 10363 | 341979 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1467 | Viáticos - Alimentación
2026-02-09 17:06 | 1855 | 1395 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE COMEDOR / RESTAURANTE - UND | 34 | 12435 | 422790 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1467 | Viáticos - Alimentación
2026-02-09 17:06 | 1855 | 1395 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 37 | 12435 | 460095 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1467 | Viáticos - Alimentación
2026-02-06 10:49 | 1843 | 1433 | CERRADA | PAGADA | Servicio | (Sin Subgrupo) | EXAMEN MEDICO DE INGRESO - UND | 9 | 32000 | 288000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | IPS BIENESTAR LABORAL SAS | URGENCIA | ADMINISTRATIVO | 3935 | SST y exámenes médicos
2026-02-05 14:45 | 1824 | 1449 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Preparativos Previos Inicio De Obras | TRANSPORTE Y REMOCIÓN DE MATERIAL - UND | 1 | 18946000 | 18946000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | FAINCO SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE-537 | Servicios de obra e ingeniería
2026-02-03 09:29 | 1797 | 1400 | CERRADA | PAGADA | C. Material Micropilotaje | (Sin Subgrupo) | ARENA DE RIO METRO CUBICO - UND | 21 | 90000 | 1890000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | URGENCIA | MINI GRANJAS | COTIZACION 0192 | Obra civil (concreto, agregados)
2026-02-03 09:29 | 1797 | 1400 | CERRADA | PAGADA | C. Material Micropilotaje | (Sin Subgrupo) | TRITURADO 3/4 - M3 | 49 | 164000 | 8036000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | URGENCIA | MINI GRANJAS | COTIZACION 0192 | Obra civil (concreto, agregados)
2026-01-27 15:58 | 1751 | 1350 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Transportes | SERVICIO DE TRANSPORTE - UND | 1 | 2150000 | 2150000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2603 | Viáticos - Transporte
2026-01-27 15:58 | 1751 | 1350 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO SUBESTACION. MATERIALES: 6 COLUMNAS EN TUBO CUADRADO 100 X 100 EN 4MM, 3 VIGAS EN TUBO RECTANGULAR DE 100 X 50 EN 2 MM, CORREAS EN PHR 120 X 60 EN 1.5 MM, RIDIGIZADORES EN PLATINA DE 3/4 X 3 /16, CANAL EN - UND | 1 | 17240000 | 17240000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2603 | Estructura y soportería solar
2026-01-27 15:57 | 1749 | 1348 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | SUB BASE GRANULAR X M3 - M3 | 14 | 98000 | 1372000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 0184 | Obra civil (concreto, agregados)
2026-01-27 15:56 | 1748 | 1341 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE COMEDOR / RESTAURANTE - UND | 55 | 10362.69 | 569947.95 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1448 | Viáticos - Alimentación
2026-01-27 15:56 | 1748 | 1341 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 50 | 12435.23 | 621761.5 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1448 | Viáticos - Alimentación
2026-01-27 15:56 | 1748 | 1341 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 44 | 12435.25 | 547151 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1448 | Viáticos - Alimentación
2026-01-27 09:24 | 1735 | 1340 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 2 | 518134.72 | 1036269.44 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1443 | Viáticos - Hospedaje
2026-01-27 09:24 | 1735 | 1340 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 1 | 932642.49 | 932642.49 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1443 | Viáticos - Hospedaje
2026-01-27 09:18 | 1729 | 1307 | CERRADA | PAGADA | Montaje Eléctrico | (Sin Subgrupo) | SUMINISTRO DE PLATINAS BASE PARA SOPORTES DE INVERSORES EXTERIORES DE 0.15X0.15 MTS CAL. 1/4" - UND | 6 | 40000 | 240000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2566 | Inversores
2026-01-27 09:18 | 1729 | 1307 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Transportes | FLETE - UND | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 2566 | Fletes y transporte de carga
2026-01-21 10:24 | 1667 | 1290 | CERRADA | PAGADA | C. Material Micropilotaje | (Sin Subgrupo) | CEMENTO GRIS X BULTO - UND | 700 | 35000 | 24500000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ANDREA PATRICIA LASSO (FERROPAISA) | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 228 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-12-30 14:58 | 1584 | 1217 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | LADRILLO COMUN 9.5 X 11 X 21 CM - UND | 1900 | 1400 | 2660000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 0141 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-12-18 15:52 | 1521 | 1158 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 47 | 10362.69 | 487046.43 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1422 | Viáticos - Alimentación
2025-12-18 15:52 | 1521 | 1158 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE COMEDOR / RESTAURANTE - UND | 45 | 12435.23 | 559585.35 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1422 | Viáticos - Alimentación
2025-12-18 15:52 | 1521 | 1158 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 43 | 12435.25 | 534715.75 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1422 | Viáticos - Alimentación
2025-12-18 15:52 | 1519 | 1159 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 1 | 621762 | 621762 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1410 | Viáticos - Hospedaje
2025-12-15 08:34 | 1438 | 1076 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 28 | 10363 | 290164 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1386 | Viáticos - Alimentación
2025-12-15 08:34 | 1438 | 1076 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 27 | 12435 | 335745 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1386 | Viáticos - Alimentación
2025-12-15 08:34 | 1438 | 1076 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 31 | 12435.4 | 385497.4 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1386 | Viáticos - Alimentación
2025-12-12 08:03 | 1408 | 1037 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | ARENA DE RIO METRO CUBICO - UND | 14 | 90000 | 1260000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | URGENCIA | MINI GRANJAS | COT 0125 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-12-12 08:03 | 1408 | 1037 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | RECEBO - M3 | 14 | 98000 | 1372000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | URGENCIA | MINI GRANJAS | COT 0125 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-12-12 08:03 | 1408 | 1037 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | TRITURADO 3/4 - M3 | 14 | 164000 | 2296000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | URGENCIA | MINI GRANJAS | COT 0125 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-12-11 17:19 | 1391 | 1066 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Transportes | FLETE - UND | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | URGENCIA | MINI GRANJAS | COTIZACION 25-62 | Fletes y transporte de carga
2025-12-11 17:19 | 1391 | 1066 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | PLATINA DE 35CMX35CMX1CM - UND | 6 | 88000 | 528000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HUMBERTO JAVIER ROSERO POTOSI | URGENCIA | MINI GRANJAS | COTIZACION 25-62 | Estructura y soportería solar
2025-12-11 17:18 | 1390 | 1064 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | ARANDELA PLANA GALVANIZADA 3/4" - UND | 24 | 638.65 | 15327.6 | IVA 19% | 2912 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | RAMIREZ Y DAVID SAS | URGENCIA | MINI GRANJAS | COTIZACION SP02 004158 | Otros / sin clasificar
2025-12-11 17:18 | 1390 | 1064 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA 3/4" - UND | 24 | 718.48 | 17243.52 | IVA 19% | 3276 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | RAMIREZ Y DAVID SAS | URGENCIA | MINI GRANJAS | COTIZACION SP02 004158 | Cajas de paso y accesorios
2025-12-11 17:18 | 1390 | 1064 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | VARILLA ROSCADA B7 3/4 X 1M - METRO | 5 | 24348.73 | 121743.65 | IVA 19% | 23131 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | RAMIREZ Y DAVID SAS | URGENCIA | MINI GRANJAS | COTIZACION SP02 004158 | Micropilotaje
2025-12-09 08:36 | 1338 | 985 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 1 | 518135 | 518135 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1348 | Viáticos - Hospedaje
2025-12-09 08:36 | 1338 | 985 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 1 | 621762 | 621762 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1348 | Viáticos - Hospedaje
2025-12-09 08:34 | 1336 | 982 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 21 | 10363 | 217623 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1349 | Viáticos - Alimentación
2025-12-09 08:34 | 1336 | 982 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 21 | 12435 | 261135 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1349 | Viáticos - Alimentación
2025-12-09 08:34 | 1336 | 982 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 16 | 12435.5 | 198968 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1349 | Viáticos - Alimentación
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | PUNTILLA LISA DE HIERRO X 2" - UND | 20 | 4500 | 90000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Otros / sin clasificar
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | PUNTILLA LISA DE HIERRO X 2 1/2" - UND | 20 | 4500 | 90000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Otros / sin clasificar
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | CHIPA DE ACERO 1/4 CORRUGADA - KILO | 12 | 4600 | 55200 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | CHIPA DE ACERO 3/8 CORRUGADA - UND | 675 | 5000 | 3375000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | ALAMBRE DE AMARRE X KG - UND | 100 | 5700 | 570000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Cableado y conductores
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | GUANTES DE NITRILO - PAR - UND | 3 | 6500 | 19500 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | EPP (dotación y seguridad)
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | DISCO CORTE METAL X 7" - UND | 10 | 7800 | 78000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Otros / sin clasificar
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | LISTON DE MADERA 4 X 4 X 300 CM - UND | 20 | 9500 | 190000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Otros / sin clasificar
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | PUNTILLA ACERO 21/2" - UND | 8 | 9500 | 76000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Otros / sin clasificar
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | LISTON DE MADERA 4 X 8 X 300 CM - UND | 33 | 12500 | 412500 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Otros / sin clasificar
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | POLISOMBRA NEGRA AL 80% X 4.00 MTS - UND | 40 | 14500 | 580000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Otros / sin clasificar
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCIÓN 3/8" X 6M - UND | 10 | 14500 | 145000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | DISCO PARA CORTE DE CONCRETO EN EJE 7/8" (DIAMETRO 7") - UND | 1 | 16500 | 16500 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | TABLA ORDINARIA - UND | 60 | 18500 | 1110000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCIÓN 1/2" X 6M - UND | 171 | 24500 | 4189500 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | GUADUA MADERA - UND | 25 | 29500 | 737500 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Otros / sin clasificar
2025-12-05 09:17 | 1323 | 974 | CERRADA | PAGADA | Set (Civil) Suministro | Set (Civil) Servicio | MALLA ELECTROSOLDADA 6MM - UND | 5 | 280000 | 1400000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | cot83 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-12-02 14:18 | 1284 | 949 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Set (Civil) Servicio | CONSTRUCCIÓN SET CIVIL - UND | 1 | 26576083 | 26576083 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | INGENIERIA Y SOLUCIONES DE NARIÑO SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT:0075-2025 | Servicios de obra e ingeniería
2025-12-02 09:40 | 1278 | 975 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Preparativos Previos Inicio De Obras | CRUDO DE RÍO X M3 - M3 | 105 | 60000 | 6300000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | URGENCIA | MINI GRANJAS | COTIZACION 0121 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-12-02 09:39 | 1277 | 980 | CERRADA | PAGADA | C. Material Micropilotaje | (Sin Subgrupo) | ARENA DE RIO METRO CUBICO - UND | 70 | 90000 | 6300000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | PLANEADA | MINI GRANJAS | COTIZACION 0123 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-12-02 09:39 | 1277 | 980 | CERRADA | PAGADA | C. Material Micropilotaje | (Sin Subgrupo) | TRITURADO FINO METRO CUBICO - UND | 35 | 164000 | 5740000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | PLANEADA | MINI GRANJAS | COTIZACION 0123 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-12-02 09:30 | 1273 | 948 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Cerramiento Perimetral | CERRAMIENTO PERIMETRAL - UND | 1 | 131407057 | 131407057 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | INGENIERIA Y SOLUCIONES DE NARIÑO SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT:0073-2025 | Cerramiento perimetral
2025-11-25 14:46 | 1228 | 943 | CERRADA | PAGADA | Gastos Administrativos | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 2 | 518135 | 1036270 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1325 | Viáticos - Hospedaje
2025-11-18 15:42 | 1162 | 884 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Baños Portátiles | ALQUILER DE BAÑO PORTATIL - UND | 1 | 26000 | 26000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HOOVER ANTONIO GUACHAVES LASSO | URGENCIA | MINI GRANJAS | CUENTA DE COBRO POLARIS 4 y EVOLTI 1 | Baños y sanitarios portátiles
2025-11-18 15:42 | 1162 | 884 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Baños Portátiles | ALQUILER DE BAÑO PORTATIL - UND | 1 | 799500 | 799500 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | HOOVER ANTONIO GUACHAVES LASSO | URGENCIA | MINI GRANJAS | CUENTA DE COBRO POLARIS 4 y EVOLTI 1 | Baños y sanitarios portátiles
2025-11-18 10:03 | 1130 | 847 | CERRADA | PAGADA | Gastos Administrativos | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 34 | 10363 | 352342 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1313 | Viáticos - Alimentación
2025-11-18 10:03 | 1130 | 847 | CERRADA | PAGADA | Gastos Administrativos | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 35 | 12435 | 435225 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1313 | Viáticos - Alimentación
2025-11-18 10:03 | 1130 | 847 | CERRADA | PAGADA | Gastos Administrativos | Logística Viáticos | SERVICIO DE RESTAURANTE - UND | 35 | 12435 | 435225 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1313 | Viáticos - Alimentación
2025-11-12 10:59 | 1073 | 787 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE COMEDOR / RESTAURANTE - UND | 22 | 10363 | 227986 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1249 | Viáticos - Alimentación
2025-11-12 10:59 | 1073 | 787 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE COMEDOR / RESTAURANTE - UND | 23 | 12435 | 286005 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1249 | Viáticos - Alimentación
2025-11-12 10:59 | 1073 | 787 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE COMEDOR / RESTAURANTE - UND | 20 | 12435 | 248700 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1249 | Viáticos - Alimentación
2025-11-12 10:58 | 1071 | 789 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 15 | 17271.2 | 259068 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1253 | Viáticos - Hospedaje
2025-11-07 14:30 | 1034 | 790 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Logística Viáticos | SERVICIO DE HOTEL - UND | 16 | 17273.3 | 276372.8 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | MAYERLINE TOBAR GOMEZ | PLANEADA | MINI GRANJAS | FE1255 | Viáticos - Hospedaje
2025-10-31 15:55 | 989 | 738 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | ARENA DE TRITURACIÓN - M3 | 7 | 90000 | 630000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 0095 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-10-31 15:55 | 989 | 738 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | TRITURADO FINO METRO CUBICO - UND | 7 | 164000 | 1148000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 0095 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-10-27 18:13 | 942 | 709 | CERRADA | PAGADA | C. Estructura Solar | (Sin Subgrupo) | ESTRUCTURA SOLAR TIPO GRANJA - TIPO DE MESA 2PV14 PARA 28 PANELES - UND | 86 | 3640514.75 | 313084268 | IVA 19% | 59486011 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ALURACK S.A.S. | PLANEADA | MINI GRANJAS | 4314001177 | Estructura y soportería solar
2025-10-23 09:46 | 907 | 698 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | DISCO CORTE METAL 4.1/2 (S-17) UND DEWALT - UND | 10 | 4500 | 45000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 48 | Otros / sin clasificar
2025-10-23 09:46 | 907 | 698 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | ALAMBRE DE AMARRE X KG - UND | 18 | 5700 | 102600 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 48 | Cableado y conductores
2025-10-23 09:46 | 907 | 698 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | DISCO CORTE METAL X 7" - UND | 10 | 7800 | 78000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 48 | Otros / sin clasificar
2025-10-23 09:46 | 907 | 698 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | LISTON DE MADERA 4 X 4 X 300 CM - UND | 30 | 9500 | 285000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 48 | Otros / sin clasificar
2025-10-23 09:46 | 907 | 698 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | PUNTILLA LISA DE HIERRO X 2" - UND | 4 | 9500 | 38000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 48 | Otros / sin clasificar
2025-10-23 09:46 | 907 | 698 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | PUNTILLA LISA DE HIERRO 3” BLANCA X LIBRA - UND | 4 | 10500 | 42000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 48 | Otros / sin clasificar
2025-10-23 09:46 | 907 | 698 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | LISTON DE MADERA 4 X 8 X 300 CM - UND | 15 | 12500 | 187500 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 48 | Otros / sin clasificar
2025-10-23 09:46 | 907 | 698 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCIÓN 3/8" X 6M - UND | 121 | 13500 | 1633500 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 48 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-10-23 09:46 | 907 | 698 | CERRADA | PAGADA | Cajas De Paso | (Sin Subgrupo) | TABLA ORDINARIA - UND | 30 | 18500 | 555000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT 48 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-10-20 11:46 | 857 | 667 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Transportes | FLETE - UND | 6 | 100000 | 600000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT42 | Fletes y transporte de carga
2025-10-20 11:46 | 857 | 667 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Preparativos Previos Inicio De Obras | TUBO 36” CONCRETO X 1M - UND | 6 | 330000 | 1980000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | DILIANA HINOJOSA INFANTE (DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DYD) | PLANEADA | MINI GRANJAS | COT42 | Canalización y tubería
2025-10-15 12:46 | 801 | 607 | CERRADA | PAGADA | Servicio | Preparativos Previos Inicio De Obras | RECEBO - M3 | 203 | 69000 | 14007000 |  | 0 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | CAMPO HELMER PORTILLO PORTILLA | URGENCIA | MINI GRANJAS | COTIZACION 59 | Obra civil (concreto, agregados)
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | ADAPTADOR 1" PVC - UND | 15 | 567.46 | 8511.9 | IVA 19% | 1617 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CURVA 1" PVC NACIONAL CONDUIT (90°/1 CAMPANA)- TUBOSA/IMEC 1302-160807 - UND | 10 | 1067.2 | 10672 | IVA 19% | 2027 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CABLE AL 2 AWG X METRO - UND | 32 | 3394.15 | 108612.8 | IVA 19% | 20636 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Cableado y conductores
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CABLE SOLAR 4mm NEGRO (PROCABLES) 1014-31399000601C - UND | 9500 | 3912.48 | 37168560 | IVA 19% | 7062026 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Cableado y conductores
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | ADAPTADOR 3" PVC TERMINAL CAMPANA - UND | 49 | 4465.22 | 218795.78 | IVA 19% | 41571 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CABLE AL 1/0 X METRO - UND | 250 | 4983.32 | 1245830 | IVA 19% | 236707 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Cableado y conductores
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | ADAPTADOR 4" PVC TERMINAL CAMPANA - UND | 26 | 5677.96 | 147626.96 | IVA 19% | 28049 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | TUBO 1" PVC COUNDUIT 3 MTS 1302-160905 - UND | 50 | 5758.06 | 287903 | IVA 19% | 54701 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | UNION BANDEJA PORTACABLE GALVANIZADA - UND | 30 | 6955 | 208650 | IVA 19% | 39643 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Cableado y conductores
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CONECTOR MC4 EN JUEGO - UND | 93 | 7580.81 | 705015.33 | IVA 19% | 133952 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Cableado y conductores
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CABLE SIETE HILOS CU 6 NEGRO X METRO - UND | 250 | 8933.8 | 2233450 | IVA 19% | 424355 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Cableado y conductores
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | SOLDADURA 90 GRAMOS - GROUNDING - UND | 62 | 13791.46 | 855070.52 | IVA 19% | 162463 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Otros / sin clasificar
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CURVA 3" PVC NACIONAL CONDUIT (90° / 1 CAMPANA) - TUBOSA/IMEC 1301-160813 - UND | 31 | 13980.9 | 433407.9 | IVA 19% | 82347 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CABLE CU DESNUDO 1/0 AWG 19H - UND | 400 | 33356.4 | 13342560 | IVA 19% | 2535086 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Cableado y conductores
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CABLE CU 1/0 AWG X METRO - UND | 140 | 34836.12 | 4877056.8 | IVA 19% | 926640 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Cableado y conductores
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CURVA 4" PVC NACIONAL CONDUIT (90° - 1 CAMPANA) - TUBOSA/IMEC - UND | 5 | 37516.8 | 187584 | IVA 19% | 35640 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CAJA REGISTRO DE INSPECCION PLASTICA CON TAPA - 30X30 CM 2002-30X30CM - UND | 16 | 41395.43 | 662326.88 | IVA 19% | 125842 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | RETIE / Legalización / Medición
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CANAL ESTRUCTURADO 4X2 (7/8"x 1 5/8") RANURADO 300M CALIBRE 14 G/C - GALCO - UND | 12 | 46846.41 | 562156.92 | IVA 19% | 106809 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | DUCTO 3" TDP 6MT CORRUGADO TUBOSA - UND | 32 | 52835.87 | 1690747.84 | IVA 19% | 321242 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° BANDEJA SEMIPESADA 20x8 CM GALVANIZADA – GALCO - UND | 2 | 59952 | 119904 | IVA 19% | 22781 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CHISPERO TIPO PISTOLA PARA SOLDADURA - GROUNDING - UND | 1 | 61080 | 61080 | IVA 19% | 11605 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Otros / sin clasificar
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CURVA HORIZONTAL 90° PARA BANDEJA TIPO ESCALERA 20CMX8CM - UND | 3 | 63880 | 191640 | IVA 19% | 36411 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | DUCTO 4" TDP 6MT CORRUGADO - TUBOSA - UND | 52 | 66054.44 | 3434830.88 | IVA 19% | 652617 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CURVA VERTICAL EXTERIOR 90° BANDEJA SEMIPESADA 50x8cms GALVANIZADA - GALCO - UND | 2 | 68913 | 137826 | IVA 19% | 26186 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CAPACETE 4" IMC GALVANIZADO - S/M - UND | 1 | 81926 | 81926 | IVA 19% | 15565 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Otros / sin clasificar
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA 20X8X2.401305-CM GALVANIZADA - UND | 5 | 120257 | 601285 | IVA 19% | 114244 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Cableado y conductores
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA SEMIPESADA 15 BARROTES 50 X 8 X 24 MT GALV/CALIENTE - GALCO - UND | 5 | 144612.2 | 723061 | IVA 19% | 137381 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Cableado y conductores
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | MOLDE EN X 1/0-1/0 - GROUNDING - UND | 2 | 147569.5 | 295139 | IVA 19% | 56076 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Otros / sin clasificar
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | MOLDE EN T 1/0-VAR 5/8 - GROUNDING - UND | 2 | 147569.5 | 295139 | IVA 19% | 56076 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Otros / sin clasificar
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CANALETA METALICA 20X10 CM X 240 M TORNILLO S/D PREGALVANIZADA Y PINTADA - GALCO 27-CMTTGP2010 - UND | 4 | 147920 | 591680 | IVA 19% | 112419 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | MOLDE EN T 1/0-1/0 CABLE - CABLE - GROUNDING - UND | 3 | 148453.66 | 445360.98 | IVA 19% | 84618 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Cableado y conductores
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | PINZA PARA MOLDE UNIVERSAL - GROUNDING - UND | 2 | 154308 | 308616 | IVA 19% | 58637 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Otros / sin clasificar
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CRUZ HORIZONTAL DE 50X50 50X30 X8 CMS EN LAMINA PREGALVANIZADA - CL - UND | 1 | 167786 | 167786 | IVA 19% | 31879 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Otros / sin clasificar
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CABLE CU 500KCMIL CENTELFLEX (253mm²) 6/1kV - UND | 120 | 168153.8 | 20178456 | IVA 19% | 3833906 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Cableado y conductores
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | CANALETA METALICA 30X10 CM X 240 M TORNILLO S/D PREGALVANIZADA Y PINTADA - GALCO - UND | 3 | 188907 | 566721 | IVA 19% | 107676 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | VARILLA SOLIDA DE COBRE 9/16 X 2.40MTS 14MM 2004-920235 - UND | 12 | 209012.66 | 2508151.92 | IVA 19% | 476548 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Puesta a tierra
2025-10-01 08:51 | 634 | 458 | CERRADA | CAUSADA | Set (Electrico) Suministro | (Sin Subgrupo) | TUBO IMC 4" X 3M - UND | 2 | 258655.5 | 517311 | IVA 19% | 98289 |  | JULIO CESAR DEAVILA MARTINEZ | ELECTRICOS DEL VALLE SAS | PLANEADA | MINI GRANJAS | EPE18672 | Canalización y tubería